## Sheet1
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能点 | 子功能 | 备注 | 负责人 |  |  | 总工期（天） | 任务计划开始时间 | 任务计划完成时间 | 任务完成百分比 | 任务状态 | 任务实际开始时间 | 任务实际完成时间 | 备注
[8 empty] | 后台 | 算法 | bar: 序号 to 负责人
1 | 数据源管理 | 远程数据源管理 | 数据源列表 | 搜索 |  |  | 前端1 | 韩振宇 | 何蒙蒙 | 3天 | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  | 未开始
2 |  |  |  | 新建数据源 | hive
3 |  |  |  |  | MySQL
4 |  |  |  |  | postgersql
5 |  |  |  |  | kafka
6 |  |  |  |  | 测试连接
7 |  |  |  | 查看连接信息
8 |  |  |  | 编辑连接信息
9 |  |  |  | 删除连接
10 |  |  |  | 数据库表列表 | 查看
11 |  |  |  |  | 设置同步
12 |  |  |  |  | 收藏/取消收藏
13 |  | 本地数据源管理 | 文件导入 | 搜索 |  |  | 前端1 | 马林泉 | 何蒙蒙 | 2天 | 2021-12-06 | 2021-12-07 |  | 未开始
14 |  |  |  | 文件列表 | 查看
15 |  |  |  |  | 删除
16 |  |  |  |  | 设置同步 | 包括：一次性作业和周期性作业
17 |  |  |  |  | 收藏/取消收藏
18 |  |  |  | 导入文件
19 |  | 本地数据集管理 | 数据库 | 样本库管理 | 导入样本表
20 |  |  |  |  | 查看
21 |  |  |  |  | 删除
22 |  |  |  | 特征库管理 | 导入特征表
23 |  |  |  |  | 查看
24 |  |  |  |  | 删除
序号: 25; 功能点: 预测库管理; 子功能: 导入预测表; 负责人: 前端1 | 马林泉 | 李国科 | 3天 | 2021-12-08 | 2021-12-10 |  | 未开始
26 |  |  |  |  | 查看
27 |  |  |  |  | 删除
28 | 建模开发 | 拖拽式建模开发 | 我的项目 |  | 新建项目
29 |  |  |  |  | 搜索
30 |  |  |  |  | 编辑
31 |  |  |  |  | 删除
32 |  |  | 数据模型列表 | 新建数据模型 | 批量数据作业 | 算子包括：文本、数据源、过滤、排序、聚合、采样、去重、存储重分区、查分、替换、缺失值填充、异常值填充、选择和重命名、生成列、列计算、格式转换、sql、连接、追加、表格、结果集、数据写出。
33 |  |  |  |  | 实时数据作业
34 |  |  |  |  | 画布
序号: 35; 子功能: 编辑; 负责人: 前端1 | 马林泉 | 李国科 | 3天 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  | 未开始
36 |  |  |  |  | 删除
37 |  |  |  |  | 重命名
38 |  |  |  | 数据模型作业
39 |  | 机器学习工具箱 | 我的项目 | 新建项目
40 |  |  |  | 搜索
41 |  |  |  | 编辑
42 |  |  |  | 删除
43 |  |  | 向导式建模 | 自动建模 | 新建模型 | 选择模型：包括： 机器学习（二分类、 多分类、聚类、线性回归、关联规则）
44 | [5 empty] | 准备数据
45 | [5 empty] | 选择类型
46 | [5 empty] | 探索特征
47 | [5 empty] | 训练模型
48 | [5 empty] | 评估模型
序号: 49; 子功能: 查看模型详情; 负责人: 前端1 | 马林泉 | 何蒙蒙 | 3天 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  | 未开始
50 |  |  |  |  | 运行模型
51 |  |  |  |  | 复制模型
52 |  |  |  |  | 删除模型
53 |  |  |  |  | 重命名
54 |  |  |  | 参数调优建模 | 新建模型 | 选择模型类型 （机器学习类型）
55 | [5 empty] | 准备数据
56 | [5 empty] | 选择类型
57 | [5 empty] | 探索特征
58 | [5 empty] | 训练模型
59 | [5 empty] | 评估模型
序号: 60; 子功能: 查看模型详情; 负责人: 前端1 | 朱加周 | 李国科 | 3天 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |  | 未开始
61 |  |  |  |  | 运行模型
62 |  |  |  |  | 复制模型
63 |  |  |  |  | 删除模型
64 |  |  |  |  | 重命名
65 |  |  | notebook编程建模
66 |  |  | 仿真优化APP | 非线性约束优化仿真APP
67 |  |  |  | 线性规划优化仿真APP
68 |  |  |  | 整数规划优化仿真 APP
69 |  |  |  | 分支定界整数规划优化仿真 APP
70 |  |  |  | 遗传算法优化仿真 APP
71 |  | 模型预测 | 导入模型
序号: 72; 三级菜单: 模型预测作业; 负责人: 前端1 | 韩振宇 | 何蒙蒙 | 2天 | 2021-12-24 | 2021-12-27 |  | 未开始
73 |  |  | 模型分类列表 | 修改
74 |  |  |  | 整体删除
75 |  |  |  | 按版本删除
76 |  |  |  | 发布
77 | 算法模型库 | 算法库 | 系统算法 | 新增自定义算法
78 |  |  |  | 算法列表
79 |  |  |  | 下载
80 |  |  |  | 删除
81 |  |  |  | 重命名
82 |  |  | 个人算法 | 新增自定义算法
83 |  |  |  | 算法列表
84 |  |  |  | 下载
85 |  |  |  | 删除
86 |  |  |  | 重命名
87 |  | 模型库 | 系统模型 | 新增自定义算法 |  |  | 前端1 | 韩振宇 | 何蒙蒙 | 2天 | 2021-12-28 | 2021-12-29 |  | 未开始
88 |  |  |  | 算法列表
89 |  |  |  | 下载
90 |  |  |  | 禁用
91 |  |  |  | 删除
92 |  |  |  | 重命名
93 |  |  | 个人模型 | 新增自定义算法
94 |  |  |  | 算法列表
95 |  |  |  | 下载
96 |  |  |  | 禁用
97 |  |  |  | 删除
序号: 98; 一级菜单: 模型市场; 功能点: 筛选; 负责人: 前端1 | 朱加周 | 李国科 | 2天 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | 未开始
99 |  |  |  | 模型详情 | 基本信息 | 快速建模
100 |  |  |  |  | 模型说明
101 |  |  |  |  | 在线试用 | 预测
102 | [5 empty] | 模型预测作业
103 | 模型管理 | 模型监控 |  | 模型列表 | 停止
104 |  |  |  |  | 重新部署
105 |  |  |  |  | 测试
106 |  |  |  |  | 查看日志
107 |  |  |  |  | 下载日志
108 |  |  |  |  | 删除
109 |  | 发布管理 | 待审核 | 待审核列表 |  |  | 前端2 | 朱加周 | 李国科 | 2天 | 2021-12-01 | 2021-12-02 |  | 未开始
110 |  |  |  | 搜索
111 |  |  |  | 审核
112 |  |  | 已审核 | 已审核列表
113 |  |  |  | 搜索
114 |  |  |  | 查看
115 |  |  |  | 下架
116 |  |  | 已下架(后台加接口) | 已审核列表
117 |  |  |  | 搜索
118 |  |  |  | 查看
119 | 数据安全（SDP） | 用户及权限管理 | 用户管理 |  |  |  | 前端2 | 韩振宇 | 何蒙蒙 | 3天 | 2021-12-03 | 2021-12-07 |  | 未开始
120 |  |  | 角色管理
121 |  |  | 菜单管理
122 |  | 链接管理 | 全部链接
123 |  |  | 链接管理
124 |  | Web终端控制台
125 |  | 日志中心 | 操作日志 | 日志列表
126 | BI可视化 |  | 我的项目 | 重命名
127 |  |  |  | 我的项目列表
128 |  |  |  | 共享项目列表
129 |  |  | 图表集管理 | 图表集列表 | 查看 |  | 前端2 | 韩振宇 | 李国科 | 3天 | 2021-12-08 | 2021-12-10 |  | 未开始
130 |  |  |  |  | 重命名
131 |  |  |  |  | 删除
132 |  |  |  | 新建图表 | 普通图表 | 包括：表格、簇状柱形图、词云、平行集图、饼图、散点图、折线图、面积图、雷达图、漏斗图、地图、条形图、树图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、双轴图、旭日图、计量图、堆积面积图、指标卡图、堆积条形图、百分比堆积条形图、百分比堆积面积图、3d地图。
133 |  |  |  |  | 经纬度地图 | 包括：气泡图、热力图、统计图、轨迹图、动态轨迹图。
134 |  |  | 仪表盘 | 仪表盘图标列表 | 权限 |  | 前端2 | 韩振宇 | 李国科 | 3天 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  | 未开始
135 |  |  |  |  | 编辑
136 |  |  |  |  | 复制
137 |  |  |  |  | 删除
138 |  |  |  |  | 重命名
139 |  |  |  | 新建仪表盘
140 |  |  | 大屏 | 大屏图标列表 | 权限
141 |  |  |  |  | 发布
142 |  |  |  |  | 编辑
143 |  |  |  |  | 复制
144 |  |  |  |  | 删除
145 |  |  |  |  | 重命名
146 |  |  |  | 新建大屏
147 | 系统管理 | 作业监控 |  | 作业列表 | 运行 |  | 前端2 | 马林泉 | 何蒙蒙 | 2天 | 2021-12-16 | 2021-12-17 |  | 未开始
148 |  |  |  |  | 查看结果
149 |  |  |  |  | 编辑
150 |  |  |  |  | 删除
151 |  |  |  |  | 查看日志
152 |  |  |  |  | 下载日志
153 |  | 系统消息 |  | 消息列表 | 详细
154 |  |  |  |  | 目标页面
155 |  | 系统设置 |  | 设置模块树
156 |  |  |  | 模块树搜索
157 |  |  |  | 模块详细
158 |  |  |  | 新增配置
序号: 159; 功能点: 新增子配置; 负责人: 前端2 | 朱加周 | 李国科 | 2天 | 2021-12-20 | 2021-12-21 |  | 未开始
160 |  |  |  | 修改配置
161 |  |  |  | 删除配置
162 |  | 系统服务 |  | 服务列表
163 |  |  |  | 启动及停止
164 |  |  |  | 重启
165 |  |  |  | 查看日志
166 |  | 开发者API管理平台 |  | 功能模块树
序号: 167; 功能点: 模块树搜索; 负责人: 前端2 | 韩振宇 | 李国科 | 2天 | 2021-12-22 | 2021-12-24 |  | 未开始
168 |  |  |  | 字典值列表
169 |  |  |  | 字典值列表搜索
170 |  |  |  | 新增字典值
171 |  |  |  | 禁用
172 |  |  |  | 上移/下移
173 |  |  |  | 删除
174 |  | license管理 |  | 模块详细

## Sheet2
备注